## проєкти-переможці
Оперативний звіт за IV квартал
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 04.01.2022 р.)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)
1 | № 121 "Дитяча школа журналістики", вул. Глибочицька, 17М, Главацька Ірина | закупівля обладнання, набір слухачів для проведення теоретичних та практичних занять (усього три курси по 10 слухачів, тривалість навчання для одного курсу - два місяці), медіапідтримка проєкту | КП КМР "Телекомпанія Київ" | КП 27.01.2021 р. ТВ 11.03.2021 р. | договір від 12.04.2021 № 112 (2); від 16.09.2021 № 221 (2); договір від 06.10.2021 № 237 (2): договір від 08.12.2021 № 291 | 285.065 | UA-2021-03-17-015738-c, UA-2021-08-25- 012099- а, UA-2021-10-11-001556-а, UA-2021-11-24-003833-b | 284.101 | 0.964 | https://cutt.ly/1UKtKvZ | ні
2 | № 352 Медіашкола "КиївTV", вул. Глибочицька, 17М, Яструбенко Олена | набір слухачів для проведення теоретичних та практичних занять (усього три курси по 15 слухачів, тривалість навчання для одного курсу - три місяці), медіапідтримка проєкту | КП КМР "Телекомпанія Київ" | КП 28.01.2021 р. | договір від 31.08.2021 № 209 (2); договір від 31.08.2021 № 211 (2); договір від 13.10.2021 № 239 (2); договір від 03.11.2021 № 279 (2); договір від 20.12.2021 № 303 (2) | 594 | UA-2021-08-16-009456-а; UA -2021-08-16-010007-a; UA-2021-10-13-002089-а; UA-2021-11-05-009551-b; UA- 2021-11-17-014609- a | 569.163 | 24.837 | https://cutt.ly/4UKtBbX | ні
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 879.065 | Х | 853.264 | 25.801 | Х | Х